Администрация Токаревского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2014 				   р.п. Токаревка					 № 484

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Токаревском районе на 2015  – 2018 годы

В целях развития семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализации их права жить и воспитываться в семье, в соответствии с пунктом 4 постановления администрации Тамбовской области от 10.04.2014 № 394 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тамбовской области                        на 2014 – 2018 годы», администрация района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Токаревском районе на 2015  – 2018 годы (далее – План) (приложение № 1).

2. Определить координатором Плана отдел образования администрации района (Насакина).

3. Утвердить ежегодные показатели обеспечения семейных форм устройства детей, характеризующие достижение ожидаемых результатов исполнения плана (приложение № 2).

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Глава администрации района                                             В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 02.09.2014 № 484

План мероприятий по обеспечению семейного устройства

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в Токаревском районе на 2015  – 2018 годы

| Мероприятие | Срок испол-нения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Информационно-просветительская деятельность |  |  |  |
| 1.1. Проведение муниципального слета замещающих семей | 2015 2016 2017 2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психоло-го-педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Привлечение внимания общественности к проблемам замещающих семей, формирование семейных ценностей |
| 1.2. Проведение заседаний муниципальных советов замещающих семей | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказа-нию психолого-педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Продвижение семейных форм устройства; повышение качества функционирования замещающих семей; оказание поддержки и содействия замещающим семьям |
| 1.3. Разработка и издание информационных плакатов, листовок, буклетов, памяток | 2015 - 2018 | ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Формирование позитив-ного общественного мнения в отношении замещающих семей, информирование населе-ния района о семейных формах устройства детей-сирот |
| 1.4. Подготовка для средств массовой информации информационных материалов по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении женщин и детей | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педаго-гических услуг «Доверие» (по согласованию) | Привлечение обществен-ности к проблемам жестокого обращения и насилия в отношении женщин и детей, форми-рование нетерпимого от-ношения к данной проблеме |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.5. Организация и проведение информационных кампаний по продвижению семейного жизнеустройства детей-сирот по профилактике социального сиротства | 2015-2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Формирование в общественном сознании ценностей семейного воспитания; обеспечение населения области доступной и качественной информацией; привлечение ресурсов института гражданского общества и социально ориентированного бизнеса |
| 1.6. Проведение встреч с населением по развитию семейных форм в Токаревском районе | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Продвижение семейных форм устройства, поиск граждан, желающих принять в свои семьи детей-сирот |
| 1.7. Организация работы передвижной фотовыставки «А для меня найдется в Вашем сердце уголок?» | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Развитие семейных форм устройства, поиск граждан, желающих принять в свои семьи детей-сирот |
| 1.8. Организация деятельности службы по устройству детей в семью | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Повышение качества жизни членов замещающих семей, снижение уровня конфликтности, формирование позитивного общественного мнения в отношении замещающих семей, информирование населения района о семейных формах устройства детей-сирот |
| 1.9.Организация профилактичес-кой работы с населением по злоупотреблению алкоголем и предоставление медицинских услуг, в том числе наркологичес-кой помощи, семьям, страдающим алкогольной зависимостью | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района, Токаревская ЦРБ, ТОГБУ «Центрпо оказанию психолого-педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в длительной ремиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Организационно - методическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам реализации ими основных направлений деятельности | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района | Повышение профессионального уровня руководителей образовательных учреждений |
| 2.2. Проведение семинаров-совещаний с социальными педагогами образовательных организаций по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района | Обучение социальных педагогов современным технологиям работы по реабилитации и защите прав обучающихся |
| 2.3. Организация и проведение супервизий для социальных педагогов образовательных организаций | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Профилактика профессионального выгорания, снижение ротации кадров |
| 2.4. Организация добровольческой, волонтерской деятельности в сфере профилактики социального сиротства и развития семейных форм | 2015 - 2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Обеспечение формирования поддерживающей среды семей и детей |
| 3. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение акции «Дорогою добра» | 2015-2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Сбор вещей, постельного белья для семей, находящихся в социально – опасном положении |
| 3.2. Привлечение хозяйствующих субъектов для оказания материальной помощи для семей, находящихся в социально – опасном положении | 2015-2018 | Отдел образования администрации района, ТОГБУ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг «Доверие» (по согласованию) | Привлечение общественности к проблемам социального сиротства |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации   района

от 02.09.2014 № 484

Ежегодные показатели обеспечения семейных форм устройства детей, характеризующие достижение ожидаемых результатов исполнения плана мероприятий по обеспечению семейного устройства

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в Токаревском районе на 2015  – 2018 годы

| Наименование показателя, значение | Фактическое значение (по состоянию на конец 2014 г.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Доля детей, устроенных на семейные формы воспитания, в общем количестве выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетный период, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля родителей, в отношении которых в отчетный период отменено ограничение в родительских правах, в общей численности родителей, ограниченных в родительских правах, проживающих на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Доля родителей, восстановленных в родительских правах, в общей численности родителей, лишенных родительских прав, проживающих на территории муниципального образования, % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Доля замещающих семей, охваченных услугой сопровождения замещающих семей, в общем количестве замещающих семей, проживающих не территории муниципального образования, % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 5. Доля детей, возвращенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьи граждан, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Число граждан, прошедших подготовку лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью и получивших заключение о возможности быть кандидатом в замещающие родители | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7. Число детей, возвращенных родителям, восстановленным в родительских правах, или родителям, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Число семей группы риска по социальному сиротству, в отношении которых проводится работа по технологии «работа со случаем» | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 9. Число семей, выявленных на ранней стадии семейного неблагополучия, с которыми проведена реабилитационная работа, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье (закрыто случаев в связи с положительной динамикой) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |