Администрация Токаревского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2015                                     р.п. Токаревка                                               №  8

Об  организации работы по подготовке и

проведению летней оздоровительной

кампании в  2015 году

Во исполнение постановлений администрации области от 11.11.2013              № 1268 «О стоимости путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления», от 22.02.2012 № 196 «Об утверждении реестра стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории Тамбовской области», от 13.08.2014 № 894 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»                            на 2014 - 2020 годы», приказа управления образования Тамбовской области              от 13.11.2014 № 3147 «Об итогах обеспечения  отдыха и оздоровления детей в 2014 году и плане организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2015 году»,   администрация района постановляет:

1. Утвердить План  организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2015 года (приложение).

2. Определить уполномоченным органом по организации отдыха детей в каникулярное время (в плане финансового обеспечения) финансовый отдел администрации  района.

3. Определить главным администратором доходов на получение субсидий из областного бюджета финансовый отдел администрации  района.

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений района:

4.1. Разработать  планы организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2015 году.

4.2. Выполнять в указанные сроки план организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2015 году.

4.3. Сохранить процент оздоровления детей школьного возраста                         в 2015 году не ниже достигнутого показателя в 2014 г.

4.4. Своевременно осуществлять подачу документов для бронирования путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные управлению образования и науки области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Исполняющий обязанности

главы администрации  района                                                     В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района
                                                                  от 13.01.2015  № 8

ПЛАН

организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2015 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | ## Ответственные | ## Форма документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 | ## 5 |  |
| ## Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в подготовке проекта постановления администрации района «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году» | Апрель | ## Отдел образования администрации района |  | ## Постановление |
| 2 2.1. 2.2. | Подготовка приказов образовательными учреждениями района: «Об организации отдыха и занятости детей в каникулярное время 2015 года». «Об итогах проведения отдыха и занятости детей в каникулярное время 2015 года». | Май Август | ## Руководители муниципаль- ных образовательных учреждений |  | Приказ Приказ |
| 3 | Участие в подготовке проекта постановления администрации района «Об итогах обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2015 году» | Август | ## Отдел образования администрации района |  | ## Постановление |
| II. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение требований безопасности при организации доставки организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, в том числе во время купания в открытых водоемах и бассейнах, во время проведения массовых мероприятий | Постоянно | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  | ## Приказ |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 |  | ## 5 |
| 2 | Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков | Постоянно | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  | ## Приказ |
| 3 | Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков | Постоянно | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 4 | Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков | Постоянно | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  | ## Приказ |
| 5 | Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического воспитания детей и подростков, профилактики наркомании и табакокурения, формирования навыков здорового образа жизни, учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований | Постоянно | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  | ## Приказ |
| 6 | Комплектование учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков педагогическими кадрами, имеющими уровень профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников образования | Май-август | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 7 | Обеспечение участия обучающихся в детских оздоровительных организациях, расположенных на побережьях Черного и Азовского морей | В течение года |  |  | Информация |
| 8 | Мониторинг планируемого финансирования и софинансирования обеспечения работы лагерей с дневным пребыванием детей и их наполняемости детьми в летний период | Январь | ## Отдел образования админи-страции района, руководи-тели муниципальных образовательных учреждений |  | Информация |
| 9 | Мониторинг потребности детей, находящихся под опекой и в приемных семьях в оздоровлении в загородных оздоровительных лагерях | Январь | ## Отдел образования админи-страции района, руководи-тели муниципальных образовательных учреждений |  | Информация |
| 10 | Обеспечение участия обучающихся образовательных учреждений района в областных профильных сменах | Январь-март | ## Отдел образования админи-страции района, руководи-тели муниципальных образовательных учреждений |  | Информация |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 |  | ## 5 |
| 11 | Обеспечение участия в профильных смен различной направленности, в том числе для подростков, состоящих на учете в ОВД, детей, нуждающихся в социальной реабилитации, подростков допризывного возраста, в учреждениях отдыха и оздоровления детей | В период летних каникул | ## Отдел образования админи-страции района, руководи-тели муниципальных образовательных учреждений |  | ## Информация |
| 12 | Мониторинг выполнения областных плановых показателей по итогам I-III летних смен | Июнь-август (до 15 числа текущего месяца) | ## Отдел образования админи-страции района, руководи-тели муниципальных образовательных учреждений |  | Информация |
| 13 | Мониторинг удовлетворенности населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления детей | Июнь-август | Руководители оздоровительных учреждений |  | Информация |
| III. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление рекомендаций в муниципальные образовательные учреждения по проведению летней оздоровительной кампании детей | Март | ## Отдел образования администрации района |  | ## Письмо |
| 2 | Организация работы выставки нормативных документов, методической литературы, публикаций по вопросам проведения детской оздоровительной кампании | Март-август | ## Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр Токаревского района», ## муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Токаревский районный Дом детского творчества» |  | ## Материалы ## выставки |
| 3 | Ведение странички «Лето» на сайтах отдела образования администрации района, муниципальных образовательных учреждений | В течение года | ## Отдел образования админи-страции района, руководите-ли муниципальных образовательных учреждений |  | ## Информация на сайт |
| 4 | Публикации в СМИ об организации летнего отдыха и занятости детей, проведении муниципальных конкурсов и смотров | Май-сентябрь | ## Отдел образования админи-страции района, руководите-ли муниципальных образовательных учреждений |  | ## информация для публикаций |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 |  | ## 5 |
| 5 | Информирование населения (родителей) о порядке организации отдыха детей: на районном родительском совете на родительских собраниях образовательных учреждений | Январь - май | ## Отдел образования администрации района, руководители муниципальных образовательных учреждений |  | Протокол |
| IV. Подготовка писем и отчетов |  |  |  |  |  |
| 1 | В управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области о планируемых перевозках детей за пределы области | Май | Отдел образования администрации района |  | Информация |
| 2 | В управление социального развития области: о предоставлении путевок детям и подросткам в загородные оздоровительные лагеря (профильные смены); о ходе проведения летней оздоровительной кампании; об итогах проведения детской оздоровительной кампании | Февраль Июнь-август | Отдел образования администрации района |  | Письма |
| 3 | В управление внутренних дел о мерах по обеспечению общественного порядка в оздоровительных лагерях | Май | Отдел образования администрации района |  | Письмо |
| 4 | В управление образования и науки области об итогах проведения детской оздоровительной кампании | Сентябрь | Отдел образования администрации района |  | Отчет |
| 5 | Руководителям образовательных учреждений; о формировании областных профильных смен; о проведении семинара по вопросам работы лагерей с дневным пребыванием, областных профильных смен и организации малозатратных форм отдыха занятости детей и подростков; о комплексе мероприятий по организации различных форм отдыха, занятости детей и подростков в летний оздоровительный период | Февраль Март Март | Отдел образования администрации района |  | Письмо |
| V. Подготовка кадров организаторов летней оздоровительной кампании |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений по подготовке к отдыху детей в период летних каникул 2015 года | Май | Отдел образования администрации района |  | Протокол |
| 2 | Проведение семинара-совещания c организаторами летнего отдыха детей | Май | Отдел образования администрации района |  | Программа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 3 | Проведение семинара-совещания c организаторами летнего отдыха детей | Май-август | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Токаревский районный Дом детского творчества» |  | Программа методические рекомендации |
| VI. Осуществление контроля за организацией отдыха детей в период летних каникул |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие начальника отдела образования администрации района, руководителей образовательных учреждений в селекторных совещаниях с организаторами летнего отдыха детей | Июнь август | ## Начальник отдела образова-ния администрации района, ## Руководители муниципаль-ных образовательных учреждений |  | ## Информация об итогах летнего отдыха за июнь, июль и август |
| 2. | Осуществление контроля за комплектованием педагогическими кадрами дневных лагерей всех типов | Май-август | Отдел образования администрации района |  | ## Справка |
| 3. | Участие в приемке лагерей дневного пребывания | До 1 июня | Отдел образования администрации района |  | ## Справка об итогах проверок |
| 4. | Участие специалистов отдела образования администрации района в проверках деятельности образовательных учреждений по вопросам организации и проведения отдыха и занятости детей и подростков в районе | Июнь-август | Отдел образования администрации района |  | ## Справка |
| 5. | Деятельность руководителей МОУ по организации временного трудоустройства обучающихся | Июнь-август | Отдел образования администрации района |  | ## Информация |
| 6. | Обеспечение отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Июнь-август | Отдел образования администрации района |  | ## Информация |
| 7 | Экспертиза программ лагерей всех типов. Утверждение плана работы лагерей | Июнь-август | Отдел образования администрации района |  | ## Справка |
| 8 | Прием заявлений от родителей о зачислении ребенка в лагерь | До 25 мая | ## Руководители ## муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 9 | Подготовка приказа об открытии лагеря дневного пребывания | До 25 мая | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  | ## Приказ |
| 10 | Определение ответственного за питание, охрану жизни, за технику безопасности | До 25 мая | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  | ## Приказ |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 |  | ## 5 |
| 11 | Открытие лагерей дневного пребывания | 01 июня | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  | ## Приказ |
| 12 | Ведение журнала посещаемости детей | В течение лагерной смены | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 13 | Подготовка отчета об использовании денежных средств | До 1 числа сле-дующего за ме-сяцем проведе-ния лагерной смены | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  | ## Отчет |
| ## VII. Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение планов проведения капитальных и текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, на базе которых организована работа лагерей дневного пребывания | Январь, Постоянно | Отдел образования администрации района, ## руководители ## муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 2 | Оснащение медицинских кабинетов необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | Постоянно | ## Руководители ## муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 3 | Развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. лагерей труда и отдыха для подростков и молодежи | Постоянно | ## Руководители ## муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| ## VIII.Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение объемов средств, необходимых для проведения капитальных и текущих ремонтов, укрепления материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков | Январь-март | Отдел образования администрации района, ## руководители ## муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| ## IX. Участие в областных массовых мероприятиях |  |  |  |  |  |
| 1 | Семинар организаторов летней оздоровительной кампании 2015 года | Март | Отдел образования администрации района |  |  |
| 2 | Смотр-конкурс лагерей дневного пребывания (заочный) | Май - сентябрь | ## Руководители муниципальных образовательных учреждений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | ## 4 |  | ## 5 |
| 3 | Летняя спартакиада « И ты можешь стать олимпийцем! » (совместно с управлением по физической культуре, спорту и туризму области) | Август | ## Руководители муниципаль-ных образовательных учреждений |  |  |
| 4 | Семинар-совещание по итогам летней оздоровительной кампании 2015г. | Октябрь | Отдел образования администрации района |  |  |