Администрация Токаревского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2013 р.п. Токаревка № 5

О плане организации работы в районе
по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании в 2013 году

Во исполнение Законом Тамбовской области от 16.03.2010 № 631-З « Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», приказа управления образования Тамбовской области от 21.12.2012. №3475 «Об итогах обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2012 году и плане организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2013 году», администрация района постановляет:
        1.Утвердить План организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2013 года (приложение).
    2.Определить уполномоченным органом по организации отдыха детей в каникулярное время финансовый отдел администрации района.
     3.Определить администратором доходов на получение субсидий из областного бюджета финансовый отдел администрации района.
    4.Руководителям муниципальных образовательных учреждений района:
4.1. Разработать планы организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2013 году.
4.2. Выполнять в указанные сроки план организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2013 году.
4.3. Сохранить процент оздоровления детей школьного возраста в 2013 году не ниже достигнутого показателя в 2012 году.
4.4. Осуществлять финансирование летней оздоровительной кампании в 2013 году не ниже уровня 2012 года, организовать привлечение средств родителей, предприятий, внебюджетных источников.
4.5. Своевременно предоставлять документы, а также обеспечивать их  достоверность  для заключения соглашения между управлением труда и социального развития области и органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов на оплату питания детей в лагерях дневного пребывания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И.Королькова

Глава администрации района В.Н.Айдаров
        ПРИЛОЖЕНИЕ

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации района
        от 11.01.2013 № 5

ПЛАН
организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2013 года
№	Наименование мероприятий	Дата проведения	Ответственные	Форма документа
I. Нормативно - правовое обеспечение
1.	Участие в подготовке проекта постановления администрации района / «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2013 году»	Апрель	Отдел образования администрации района		постановление
2. / 2.1. / 2.2.	Подготовка приказов образовательными учреждениями района: / «Об организации отдыха и занятости детей в каникулярное время 2013 года». / «Об итогах проведения отдыха и занятости детей в каникулярное время 2013 года».	Май / Август	Руководители МОУ		Приказ / Приказ
II Организационное обеспечение
1	Обеспечение требований безопасности при организации доставки организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, в том числе во время купания в открытых водоемах и бассейнах, во время проведения массовых мероприятий	Постоянно	Руководители МОУ		Приказ
2	Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков	Постоянно	Руководители МОУ		Приказ
3	Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков	Постоянно	Руководители МОУ
4	Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков	Постоянно	Руководители МОУ		Приказ
5	Обеспечение физического воспитания и закаливания, гигиенического воспитания детей и подростков, профилактики наркомании и табакокурения, формирования навыков здорового образа жизни, учет физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований	Постоянно	Руководители МОУ		Приказ
6	Комплектование учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков педагогическими кадрами, имеющими уровень профессиональной подготовки, соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников образования	Май-август	Руководители МОУ
7	Мониторинг планируемого финансирования и софинансирования обеспечения работы лагерей с дневным пребыванием детей и их наполняемости детьми в летний период	Январь	Отдел образования администрации района, / руководители муниципальных образовательных учреждений		Информация
8	Мониторинг потребности детей, находящихся под опекой и в приемных семьях в оздоровлении в загородных оздоровительных лагерях	январь	Отдел образования администрации района, / руководители муниципальных образовательных учреждений		Информация
9	Обеспечение участия обучающихся образовательных учреждений района в областных профильных сменах	январь-март	Отдел образования администрации района, / руководители муниципальных образовательных учреждений		Информация
10	Обеспечение участия в профильных смен различной направленности, в том числе для подростков, состоящих на учете в ОВД, детей, нуждающихся в социальной реабилитации, подростков допризывного возраста, в учреждениях отдыха и оздоровления детей	В период летних каникул	Отдел образования администрации района, / руководители муниципальных образовательных учреждений		Информация
11	Мониторинг выполнения областных плановых показателей по итогам I-III летних смен	Июнь-август / (до 15 числа текущего месяца)	Отдел образования администрации района, / руководители муниципальных образовательных учреждений		Информация
12	Мониторинг удовлетворенности населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления детей	Июнь-август	Руководители оздоровительных учреждений		информация
III Информационно-методическое обеспечение
1	Направление рекомендаций в муниципальные образовательные учреждения по проведению летней оздоровительной кампании детей	Март	Отдел образования администрации района		письмо
2	Организация работы выставки нормативных документов, методической литературы, публикаций по вопросам проведения детской оздоровительной кампании.	Март-август	Муниципальное бюджетное учреждений «Информационно-методический центр Токаревского района», / муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Токаревский районный Дом детского творчества»		Материалы / выставки
3	Ведение странички «Лето» на сайтах отдела образования, муниципальных образовательных учреждений	В течение года	Отдел образования администрации района, / руководители МОУ		Информация на сайт
4	Публикации в СМИ об организации летнего отдыха и занятости детей, проведении муниципальных конкурсов и смотров	Май-сентябрь	Отдел образования администрации района, / руководители МОУ		Информация для публикаций
5	Информирование населения (родителей) о порядке организации отдыха детей: / на районном родительском совете / на родительских собраниях образовательных учреждений	январь - май	Отдел образования администрации района, / руководители МОУ		Протокол
IV. Подготовка писем и отчетов
1	В управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области о планируемых перевозках детей за пределы области	Май	Отдел образования администрации района		Информация
2	В управление труда и социального развития области: / - о предоставлении путевок детям и подросткам в загородные оздоровительные лагеря (профильные смены) / - о ходе проведения летней оздоровительной кампании / - об итогах проведения детской оздоровительной кампании	Февраль, / июнь-август	Отдел образования администрации района		Письма
3	В управление внутренних дел о мерах по обеспечению общественного порядка в оздоровительных лагерях	Май	Отдел образования администрации района		Письмо
4	В управление образования и науки об итогах проведения детской оздоровительной кампании	Сентябрь	Отдел образования администрации района		Отчет
5	Руководителям образовательных учреждений / -о формировании областных профильных смен; / - о проведении семинара по вопросам работы лагерей с дневным пребыванием, областных профильных смен и организации малозатратных форм отдыха занятости детей и подростков; / -о комплексе мероприятий по организации различных форм отдыха, занятости детей и подростков в летний оздоровительный период	Февраль / Март / Март	Отдел образования администрации района		Письмо
V. Подготовка кадров организаторов летней оздоровительной кампании
1	Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений по подготовке к отдыху детей в период летних каникул 2013 года	Май	Отдел образования администрации района		Протокол
2	Проведение семинара-совещания c организаторами летнего отдыха детей.	Май	Отдел образования администрации района		Программа
3	Проведение семинара-совещания c организаторами летнего отдыха детей.	Май-август	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Токаревский районный Дом детского творчества»		Программа / методические рекомендации
VI. Осуществление контроля за организацией отдыха детей в период летних каникул
1.	Участие начальника отдела образования, руководителей образовательных учреждений в селекторных совещаниях с организаторами летнего отдыха детей.	Июнь / август	Начальник отдела образования администрации района, / руководители МОУ		информация об итогах летнего отдыха за июнь, июль и август
2.	Осуществление контроля за комплектованием педагогическими кадрами дневных лагерей всех типов	Май-август	Отдел образования администрации района		Справка
3.	Участие в приемке лагерей дневного пребывания	До 1 июня	Отдел образования администрации района		Справка об итогах проверок
4.	Участие специалистов отдела образования администрации района в проверках деятельности образовательных учреждений по вопросам организации и проведения отдыха и занятости детей и подростков в районе	Июнь-август	Отдел образования администрации района		Справка
5.	Деятельность руководителей МОУ по организации временного трудоустройства обучающихся	Июнь-август	Отдел образования администрации района		Информация
6.	Обеспечение отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Июнь-август	Отдел образования администрации района		Информация
7	Экспертиза программ лагерей всех типов. / Утверждение плана работы лагерей	Июнь-август	Отдел образования администрации района		Справка
8	Прием заявлений от родителей о зачислении ребенка в лагерь	До 25 мая	Руководители МОУ
9	Подготовка приказа об открытии лагеря дневного пребывания	До 25 мая	Руководители МОУ		Приказ
10	Определение ответственного за питание, охрану жизни, за технику безопасности	До 25 мая	Руководители МОУ		Приказ
11	Открытие лагерей дневного пребывания	01. июня	Руководители МОУ		Приказ
12	Ведение журнала посещаемости детей	В течение лагерной смены	Руководители МОУ
13	Подготовка отчета об использовании денежных средств	До 1 числа следующего за месяцем проведения лагерной смены	Руководители МОУ		Отчет
VII. Совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков
1	Утверждение планов проведения капитальных и текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, на базе которых организована работа лагерей дневного пребывания	Январь, / постоянно	Отдел образования администрации района, / руководители / муниципальных образовательных учреждений
2	Оснащение медицинских кабинетов необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами	Постоянно	Руководители МОУ
3	Развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. лагерей труда и отдыха для подростков и молодежи	Постоянно	Руководители МОУ
VIII.Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков
1	Определение объемов средств, необходимых для проведения капитальных и текущих ремонтов, укрепления материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков	Январь-март	Отдел образования администрации района, / руководители / муниципальных образовательных учреждений